## Instrucoes
Plano de Execução - Suíte de Testes LogiTrack Pro
Organização da planilha
Instrucoes ......... este guia: premissas, ambiente e convenções.
Testadores ........ quem participa da rodada, módulos atribuídos e ambiente de cada um.
Casos de Teste .... a suíte, agrupada por faixas de módulo.
Resumo da Execução indicadores e gráficos alimentados automaticamente pela suíte.
Como preencher durante a execução
Na aba 'Casos de Teste', preencha SOMENTE as colunas destacadas em amarelo:
J — Resultado Obtido ..... o comportamento real observado, de forma objetiva.
K — Status ............... lista suspensa: Aprovado / Reprovado / Bloqueado / Não Executado.
L — Testador ............. lista suspensa alimentada pela aba Testadores.
M — Data de Execução ..... data em que o caso foi executado.
N — Evidência ............ nome do arquivo de print ou vídeo correspondente.
As colunas A a I descrevem o teste projetado e não devem ser alteradas após o início da
execução — alterar o Resultado Esperado depois de ver o comportamento real invalida o teste.
Exemplo de preenchimento
J: O sistema aceitou o cadastro e exibiu o veículo na listagem com o ano -2000.
K: Reprovado L: Daniel Rocha M: 29/09/2026 N: evidencias/CT-005_ano-negativo.png
Convenções
Evidências: evidencias/CT-XXX_descricao-curta.png
Tags no título: [Validação] regra de campo · [Negativo] erro esperado ·
[Segurança] controle de acesso · [Regra] regra de negócio entre módulos ·
sem tag = caminho feliz
Prioridade e Status mudam de cor automaticamente conforme o valor selecionado.
Premissas assumidas
A aplicação não possui documentação de requisitos disponível. Os Resultados Esperados foram
derivados de regras de negócio inferidas do domínio de gestão de frotas e das convenções
apresentadas pela própria interface (placeholders, máscaras e rótulos dos formulários).
Cada premissa relevante está registrada na coluna Pré-condições do caso correspondente.
Ambiente de teste
URL ............. https://logitrack.danieldiegosantana.me/
Usuário ......... logap@teste.com
Navegador ....... [preencher — nome e versão]
Resolução ....... [preencher]
Período ......... [preencher]

## Testadores
Equipe da Rodada de Testes - LogiTrack Pro
Testador | Perfil | Módulos atribuídos | Navegador / Dispositivo | Status da rodada | Contato
Daniel Rocha | QA | Acesso, Dashboard, Manutenção | Chrome / Desktop | Concluído | daniel@logitrack.com
Gabriel Passos | QA | Veiculos, Viagens | Brave / Desktop | Concluído | gabriel@logitrack.com

## Casos de Teste
ACESSO
ID | Título do Cenário | Prioridade | Módulo | Objetivo | Pré-condições | Dados Utilizados | Passos para Execução | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Testador | Data de Execução | Evidência
CT-001 | Login com credenciais válidas | Alta | Acesso | Verificar se o usuário cadastrado consegue autenticar e acessar o sistema. | Usuário logap@teste.com existente e ativo. Navegador sem sessão ativa. | E-mail: logap@teste.com ¦ Senha: teste@123 | 1. Acessar a URL da aplicação 2. Informar o e-mail no campo Email 3. Informar a senha no campo Senha 4. Clicar em Entrar | O sistema autentica o usuário e redireciona para o Dashboard, exibindo o nome e o e-mail da conta no canto superior direito. | O usuário conseguiu entrar com êxito no sistema, inicialmente na tela de Dashboard. | Aprovado | Daniel Rocha | 2026-09-27
CT-002 | [Negativo] Login com senha incorreta | Alta | Acesso | Verificar se o sistema bloqueia o acesso com credencial inválida e informa o erro sem expor qual campo falhou. | Usuário logap@teste.com existente. Navegador sem sessão ativa. | E-mail: logap@teste.com ¦ Senha: senhaErrada123 | 1. Acessar a URL da aplicação 2. Informar o e-mail válido 3. Informar uma senha incorreta 4. Clicar em Entrar | O acesso é negado, o sistema permanece na tela de login e exibe mensagem genérica de credenciais inválidas, sem indicar se o erro foi no e-mail ou na senha. | Entrando com login correto, qualquer senha libera o usuário. Um erro grave para o sistema | Reprovado | Daniel Rocha | 2026-09-27
CT-003 | [Segurança] Acesso a rota interna sem sessão ativa | Alta | Acesso | Verificar se o sistema protege as rotas internas contra acesso direto por URL sem autenticação. | Ter a URL de uma tela interna (ex.: /veiculos). Premissa: todo dado operacional da frota exige autenticação. | URL: /veiculos ¦ Navegador sem sessão (janela anônima) | 1. Autenticar no sistema e copiar a URL da tela de Veículos 2. Encerrar a sessão ou abrir uma janela anônima 3. Colar a URL da tela de Veículos na barra de endereço 4. Pressionar Enter | O sistema bloqueia o acesso e redireciona para a tela de login, sem renderizar qualquer dado da frota. | O sistema não deixa nagevar pelas URL em nenhum módulo sem logar. | Aprovado | Daniel Rocha | 2026-09-27
VEÍCULOS
ID | Título do Cenário | Prioridade | Módulo | Objetivo | Pré-condições | Dados Utilizados | Passos para Execução | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Testador | Data de Execução | Evidência
CT-004 | Cadastro de veículo com dados válidos | Alta | Veículos | Verificar se um veículo com todos os dados válidos é cadastrado e passa a constar na listagem. | Usuário autenticado na tela de Veículos. | Placa: ABC1D23 ¦ Modelo: Volvo FH 540 ¦ Tipo: Pesado ¦ Ano: 2024 | 1. Clicar em Adicionar Veículo 2. Preencher a placa em formato válido 3. Preencher o modelo 4. Selecionar o tipo Pesado 5. Informar o ano 2024 6. Clicar em Criar | O veículo é cadastrado, o modal é fechado, uma confirmação é exibida e o registro aparece na listagem com todos os dados informados. | Todas as validações foram executada com êxito | Aprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-005 | [Validação] Cadastro de veículo com ano negativo | Alta | Veículos | Verificar se o campo Ano rejeita valores negativos, que são logicamente impossíveis para ano de fabricação. | Usuário autenticado na tela de Veículos. Premissa: ano de fabricação deve ser um valor positivo e plausível. | Placa: TST1A11 ¦ Modelo: Teste Ano ¦ Tipo: Leve ¦ Ano: -2000 | 1. Clicar em Adicionar Veículo 2. Preencher placa e modelo com dados válidos 3. Informar -2000 no campo Ano 4. Clicar em Criar | O sistema rejeita o cadastro e exibe mensagem indicando que o ano informado é inválido. O registro não é criado. | O sistema aprova o cadastro com ano em negativo | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-006 | [Validação] Cadastro de veículo com ano fora do intervalo plausível | Média | Veículos | Verificar se o campo Ano possui limites mínimo e máximo coerentes com o domínio de frotas. | Usuário autenticado na tela de Veículos. Premissa: ano deve estar entre 1900 e o ano corrente + 1. | Cenário A — Ano: 0 (valor padrão do campo) ¦ Cenário B — Ano: 3000 | 1. Clicar em Adicionar Veículo 2. Preencher placa e modelo com dados válidos 3. Submeter o formulário mantendo o Ano com o valor padrão 0 4. Repetir o fluxo informando o Ano 3000 | Ambos os cadastros são rejeitados com mensagem de ano fora do intervalo permitido. O campo não deveria iniciar com o valor padrão 0, por ser um ano inválido. | O sistema aprova o cadastro com ano zero (0) e ano 3000. | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-007 | [Validação] Cadastro de veículo com placa em formato inválido | Alta | Veículos | Verificar se o campo Placa valida os formatos brasileiro antigo e Mercosul, conforme indicado pelo próprio placeholder. | Usuário autenticado na tela de Veículos. Premissa: o placeholder 'ABC-1234 ou ABC1D23' define os dois formatos aceitos. | Valores testados: AB-123 ¦ 12345678 ¦ ABCD1234 ¦ placa vazia ¦ abc1d23 (minúsculo) | 1. Clicar em Adicionar Veículo 2. Informar a placa AB-123 3. Preencher os demais campos com dados válidos 4. Clicar em Criar 5. Repetir o fluxo para cada valor da lista de dados | Todos os formatos inválidos são rejeitados com mensagem clara sobre o padrão esperado. O valor em minúsculo deve ser normalizado para maiúsculo ou rejeitado de forma explícita. | O sistema não deixa criar um veículo com esses formatos. Ao colocar minusculo, o sistema automaticamente transforma em UpperCase. | Aprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-008 | [Negativo] Cadastro de veículo com placa duplicada | Alta | Veículos | Verificar se o sistema impede o cadastro de dois veículos com a mesma placa. | Existir na base o veículo de placa JVC-1234. Premissa: a placa é identificador único de um veículo. | Placa: JVC-1234 ¦ Modelo: Duplicata Teste ¦ Tipo: Leve ¦ Ano: 2024 | 1. Clicar em Adicionar Veículo 2. Informar a placa de um veículo já existente 3. Preencher os demais campos 4. Clicar em Criar | O sistema rejeita o cadastro e informa que já existe um veículo registrado com essa placa. | O sistema rejeita o cadastro e surge um alerta com: ''Veiculo with placa 'JVC-1234' already exists'' | Aprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-009 | [Validação] Cadastro de veículo com campos obrigatórios vazios | Alta | Veículos | Verificar se o sistema identifica os campos obrigatórios e impede a submissão incompleta. | Usuário autenticado na tela de Veículos. Premissa: placa e modelo são obrigatórios. | Todos os campos em branco ¦ Placa preenchida e Modelo vazio ¦ Modelo preenchido e Placa vazia | 1. Clicar em Adicionar Veículo 2. Clicar em Criar sem preencher nenhum campo 3. Repetir preenchendo apenas a placa 4. Repetir preenchendo apenas o modelo | A submissão é bloqueada e cada campo obrigatório não preenchido recebe indicação visual de erro com mensagem específica. Os campos obrigatórios devem estar sinalizados no formulário antes da tentativa de envio. | O sistema não deixa criar um veículo sem placa e sem o modelo, mas deixa criar sem o ano. | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-010 | Edição de veículo existente | Média | Veículos | Verificar se a alteração de um veículo é persistida e refletida na listagem. | Existir ao menos um veículo cadastrado. | Veículo: AAA-1111 ¦ Alteração — Modelo: Volkswagen Gol 1.6 ¦ Ano: 2022 | 1. Localizar o veículo na listagem 2. Clicar no ícone de edição 3. Alterar o modelo e o ano 4. Salvar 5. Recarregar a página | As alterações são salvas, exibidas na listagem e permanecem após o recarregamento. O formulário de edição deve aplicar as mesmas validações do cadastro. | Alteração de todos os campos foram bem sucedidas. | Aprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-011 | Exclusão de veículo com viagens e manutenções vinculadas | Alta | Veículos | Verificar o tratamento de integridade referencial ao excluir um veículo que possui registros dependentes. | Existir o veículo JVC-1234 com viagens e manutenções vinculadas. Premissa: o histórico operacional não pode ser perdido silenciosamente. | Veículo: JVC-1234 (possui viagem Natal - Fortaleza e manutenção Troca de bateria) | 1. Localizar o veículo JVC-1234 na listagem 2. Clicar no ícone de exclusão 3. Confirmar a ação 4. Acessar as telas de Viagens e Manutenção e buscar pelos registros do veículo excluído | O sistema solicita confirmação explícita informando os vínculos existentes e, ao confirmar, mantém a consistência dos dados — bloqueando a exclusão ou tratando os registros dependentes de forma documentada, sem deixar registros órfãos. | O sistema não deixa rastros, não aparecendo o histórico do carro apagado no módulo veículos | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-012 | Busca na listagem de veículos por placa e por modelo | Média | Veículos | Verificar se o campo de busca filtra corretamente por ambos os critérios anunciados. | Base com 249 veículos cadastrados. | Termos: JVC-1234 ¦ jvc ¦ Volvo ¦ XXXXXXX (inexistente) | 1. Informar a placa completa no campo de busca 2. Limpar e informar parte da placa em minúsculo 3. Limpar e informar parte do modelo 4. Limpar e informar um termo inexistente | A listagem é filtrada corretamente em cada caso, a busca é indiferente a maiúsculas e minúsculas, e o termo inexistente exibe mensagem de nenhum resultado encontrado em vez de tabela vazia sem explicação. | O sistema consegue filtrar tanto por placa quanto por modelo do carro, independente de maiúsculo ou minúsculo | Aprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
VIAGENS
ID | Título do Cenário | Prioridade | Módulo | Objetivo | Pré-condições | Dados Utilizados | Passos para Execução | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Testador | Data de Execução | Evidência
CT-013 | Cadastro de viagem com dados válidos | Alta | Viagens | Verificar se uma viagem com dados consistentes é registrada e exibida na listagem. | Existir ao menos um veículo cadastrado e disponível. | Veículo: VCJ2S35 ¦ Origem: Natal ¦ Destino: Recife ¦ Saída: 01/10/2026 ¦ Chegada: 02/10/2026 ¦ KM: 297.5 | 1. Clicar em Nova Viagem 2. Selecionar o veículo 3. Preencher origem e destino 4. Informar as datas de saída e chegada 5. Informar a quilometragem 6. Clicar em Adicionar | A viagem é cadastrada e aparece na listagem com todos os dados informados. A quilometragem é exibida no padrão numérico brasileiro. | A viagem é cadastrado com sucesso | Aprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-014 | [Validação] Cadastro de viagem com quilometragem negativa | Alta | Viagens | Verificar se o campo Quilometragem Percorrida rejeita valores negativos, que são fisicamente impossíveis e corrompem os indicadores do Dashboard. | Usuário autenticado na tela de Viagens. Premissa: distância percorrida é sempre maior que zero. | Veículo: JVC-1234 ¦ Origem: Natal ¦ Destino: Fortaleza ¦ KM: -525 | 1. Clicar em Nova Viagem 2. Selecionar um veículo e preencher origem, destino e datas com dados válidos 3. Informar -525 no campo Quilometragem Percorrida 4. Clicar em Adicionar 5. Acessar o Dashboard e filtrar pelo veículo utilizado | O sistema rejeita o cadastro e exibe mensagem indicando que a quilometragem deve ser maior que zero. O indicador Total de KM Percorrido do Dashboard nunca deve apresentar valor negativo. | O sistema autoriza o cadastro, mesmo com KM negativo | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-015 | [Validação] Data de chegada anterior à data de saída | Alta | Viagens | Verificar se o sistema impede o registro de uma viagem com cronologia inválida. | Usuário autenticado na tela de Viagens. Premissa: a chegada não pode ocorrer antes da saída. | Veículo: QGC3J32 ¦ Saída: 26/07/2026 ¦ Chegada: 25/07/2026 ¦ KM: 220.5 | 1. Clicar em Nova Viagem 2. Selecionar o veículo e preencher origem e destino 3. Informar data de saída posterior à data de chegada 4. Clicar em Adicionar | O cadastro é bloqueado com mensagem indicando a inconsistência entre as datas. A sinalização visual sozinha, sem bloqueio da submissão, não é suficiente para impedir o dado inválido. | O sistema permite colocar data de chegada anterior a data de saída e alerta: ''Viagem atualizada com sucesso!'' | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-016 | [Negativo] Duas viagens simultâneas para o mesmo veículo | Média | Viagens | Verificar se o sistema impede que um mesmo veículo seja alocado em duas viagens com períodos sobrepostos. | Existir uma viagem cadastrada para o veículo escolhido. Premissa: um veículo físico não pode realizar duas viagens ao mesmo tempo. | Veículo: QVD9C31 ¦ Viagem existente: 23/09/2026 a 24/09/2026 ¦ Nova viagem: 23/09/2026 a 25/09/2026 | 1. Identificar uma viagem já cadastrada e seu período 2. Clicar em Nova Viagem 3. Selecionar o mesmo veículo 4. Informar um período que se sobreponha ao da viagem existente 5. Clicar em Adicionar | O sistema impede o cadastro e informa que o veículo já possui viagem registrada no período. | O sistema permitiu cadastrar o mesmo veículo para viagens diferentes no mesmo dia. | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
CT-017 | [Regra] Cadastro de viagem com veículo em manutenção | Média | Viagens | Verificar se veículos com manutenção em andamento são impedidos de ser alocados em novas viagens. | Existir um veículo com manutenção de status Pendente ou Em Realização no período. Premissa: veículo em manutenção está indisponível para operação. | Veículo: QFP6H68 (manutenção pendente de 07/08/2026 a 08/08/2026) ¦ Viagem: 07/08/2026 a 08/08/2026 | 1. Consultar na tela de Manutenção um veículo com manutenção não concluída 2. Clicar em Nova Viagem 3. Abrir o seletor de veículos e localizar o veículo em manutenção 4. Selecioná-lo e cadastrar uma viagem no mesmo período | O veículo em manutenção não é oferecido no seletor, ou o sistema impede o cadastro informando a indisponibilidade. | O sistema permitiu liberar o veículo para viagem, mesmo estando em manutenção | Reprovado | Gabriel Passos | 2026-09-27
MANUTENÇÃO
ID | Título do Cenário | Prioridade | Módulo | Objetivo | Pré-condições | Dados Utilizados | Passos para Execução | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Testador | Data de Execução | Evidência
CT-018 | Agendamento de manutenção com dados válidos | Alta | Manutenção | Verificar se uma manutenção com dados consistentes é agendada e listada corretamente. | Existir ao menos um veículo cadastrado. | Veículo: VCJ2S35 ¦ Serviço: Troca de óleo ¦ Início: 01/10/2026 ¦ Finalização: 02/10/2026 ¦ Custo: 350,00 | 1. Clicar em Nova Manutenção 2. Selecionar o veículo 3. Informar o tipo de serviço 4. Preencher as datas de início e finalização 5. Informar o custo estimado 6. Clicar em Agendar | A manutenção é criada com status inicial Pendente e aparece na listagem com os dados informados e o custo formatado em reais. | A manutenção foi criada com sucesso | Aprovado | Daniel Rocha | 2026-09-28
CT-019 | [Validação] Agendamento com custo estimado negativo | Média | Manutenção | Verificar se o campo Custo Estimado rejeita valores negativos. | Usuário autenticado na tela de Manutenção. Premissa: custo de serviço não pode ser negativo. | Veículo: QSA5G34 ¦ Serviço: Teste custo ¦ Custo: -350 | 1. Clicar em Nova Manutenção 2. Preencher veículo, serviço e datas com dados válidos 3. Informar -350 no campo Custo Estimado 4. Clicar em Agendar | O sistema rejeita o agendamento e exibe mensagem indicando que o custo deve ser igual ou maior que zero. | O sistema rejeitou o agendamento com valores negativos | Aprovado | Daniel Rocha | 2026-09-28
CT-020 | [Validação] Data de finalização anterior à data de início | Alta | Manutenção | Verificar se o sistema impede o agendamento com período inválido. | Usuário autenticado na tela de Manutenção. Premissa: a finalização não pode anteceder o início. | Veículo: QJE7W52 ¦ Início: 10/10/2026 ¦ Finalização: 05/10/2026 | 1. Clicar em Nova Manutenção 2. Selecionar veículo e informar o tipo de serviço 3. Informar data de início posterior à de finalização 4. Clicar em Agendar | O agendamento é bloqueado com mensagem indicando a inconsistência entre as datas. | O sistema bloqueou a criação com data de início posterior e dá um alerta: ''Data de finalização não pode ser anterior à data de início'' | Bloqueado | Daniel Rocha | 2026-09-28
CT-021 | Transição de status da manutenção | Alta | Manutenção | Verificar se o fluxo de status da manutenção avança corretamente e é persistido. | Existir uma manutenção com status Pendente. | Manutenção: QFP6H68 — Revisão preventiva (status Pendente) | 1. Localizar uma manutenção com status Pendente 2. Acionar a ação Em Realização 3. Verificar o status na listagem 4. Recarregar a página 5. Avançar o status até Concluída | O status avança de Pendente para Em Realização e depois para Concluída, é persistido após o recarregamento e o histórico permanece coerente. O sistema deve indicar se a transição é reversível. | O sistema avança com os status com sucesso | Aprovado | Daniel Rocha | 2026-09-28
DASHBOARD
ID | Título do Cenário | Prioridade | Módulo | Objetivo | Pré-condições | Dados Utilizados | Passos para Execução | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Testador | Data de Execução | Evidência
CT-022 | Filtro de veículo aplicado a todos os componentes do Dashboard | Alta | Dashboard | Verificar se a seleção de um veículo no filtro afeta todos os indicadores da tela, e não apenas um card. | Existir mais de um veículo com viagens registradas. Premissa: o filtro define o escopo da tela inteira. | Veículo selecionado: JVC-1234 | 1. Acessar o Dashboard 2. Anotar os valores exibidos nos três componentes com o filtro padrão 3. Selecionar o veículo JVC-1234 no filtro 4. Comparar os valores do card Total de KM, do gráfico Volume por Categoria e do Cronograma de Manutenção | Os três componentes passam a exibir apenas os dados do veículo selecionado. Caso algum componente seja intencionalmente global, isso deve estar explícito na interface. | Apenas filtra o ''Total de KM Percorrido'', o restante dos filtros não filtram para o veículo selecionado. | Reprovado | Daniel Rocha | 2026-09-28
CT-023 | Total de KM Percorrido confere com a soma das viagens do veículo | Alta | Dashboard | Verificar a integridade do indicador de quilometragem em relação aos dados de origem. | Existir um veículo com viagens cadastradas. | Veículo: QVD9C31 ¦ Viagens registradas: 286 km + 286 km | 1. Acessar a tela de Viagens e somar manualmente a quilometragem das viagens do veículo 2. Acessar o Dashboard 3. Selecionar o mesmo veículo no filtro 4. Comparar o valor do card Total de KM Percorrido com a soma apurada | O valor exibido no Dashboard é igual à soma das quilometragens das viagens do veículo e é sempre um número positivo. | O valor bate com a soma da quilometragem do módulo de viagens | Aprovado | Daniel Rocha | 2026-09-28
CT-024 | Contagem do gráfico Volume por Categoria confere com a listagem | Média | Dashboard | Verificar se o total de viagens apresentado no gráfico corresponde aos registros existentes. | Existirem viagens cadastradas para veículos de tipo Leve e Pesado. | Gráfico: 93 viagens Leve + 3 viagens Pesado ¦ Listagem de Viagens: total de registros | 1. Acessar o Dashboard e somar as viagens das duas categorias do gráfico 2. Acessar a tela de Viagens e verificar o total de registros no rodapé 3. Comparar os dois valores considerando o filtro aplicado no Dashboard | A soma das categorias do gráfico corresponde ao total de viagens do escopo filtrado, e a classificação Leve/Pesado corresponde ao tipo cadastrado de cada veículo. | Mesmo criando mais cenários de viagens, o dashboard não atualiza, estando não funcional. | Reprovado | Daniel Rocha | 2026-09-28

## Resumo da Execução
Resumo da Execução — LogiTrack Pro
Execução por status
Status | Quantidade | Percentual
Aprovado | 12 | 50%
Reprovado | 11 | 45.83%
Bloqueado | 1 | 4.167%
Não Executado | 0 | 0%
Total de casos | 24 | 100%
Taxa de aprovação (sobre os casos já executados) | 50%
Execução por módulo
Módulo | Total | Aprovado | Reprovado | Bloqueado | Não Executado
Acesso | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Veículos | 9 | 5 | 4 | 0 | 0
Viagens | 5 | 1 | 4 | 0 | 0
Manutenção | 4 | 3 | 0 | 1 | 0
Dashboard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
Execução por prioridade
Prioridade | Total | Aprovado | Reprovado
Alta | 17 | 9 | 7
Média | 7 | 3 | 4
Baixa | 0 | 0 | 0
Rastreabilidade — casos reprovados x bugs
ID do caso | Título | Bug relacionado | Severidade | Evidência